## Ark1
Gantt chart OptiLogic
ID | Task | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November
|  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1. | Projektopstart | bar: September 36
2. | Projektafgrænsning | bar: September 36 to September 37
3. | Basic elpris-API | bar: September 37 to September 39
4. | Installation af MySQL | bar: September 37
5. | Docker installationer | bar: September 37
6. | MySQL Vejrdata | bar: Oktober 40 to Oktober 41
7. | MySQL Kundedata | bar: Oktober 40 to Oktober 41
8. | TSL/SSL mqtt | bar: Oktober 43 to November 46
9. | Node-Red | bar: September 37 to Oktober 41; Oktober 43 to Oktober 44
10. | Mosquitto-broker | bar: Oktober 41; Oktober 43
11. | YR-api | bar: September 39 to Oktober 40
12. | Projektrapport | bar: November 45 to November 49
13. | MQTT Basic | bar: Oktober 41; Oktober 43
14. | MQTT User | bar: Oktober 43